## Plan1
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADES | UNIDADE | VALOR UNITARIO | TOTAL | CODIGO
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Retirada de telhas de fibrocimento | 49.28 | m² | 4.45 | 219.3 | 72231
1.2 | Retirada da estrutura de madeira | 143.35 | m² | 15.22 | 2181.79 | 72228
1.3 | Retirada das telhas cerâmicas (Inclusive cumeeiras) | 94.07 | m² | 6.36 | 598.29 | 72230
2 | NOVOS ELETRODUTOS E PONTOS DE TOMADA
2.1 | Eletroduto PVC Flexível corrugado DN 25mm - Fornecimento e Instalação | 100 | m | 6.28 | 628 | 91854
2.2 | Rasgos na alvenaria para passagem de novos eletrodutos | 100 | m | 4.91 | 491 | 90447
2.3 | Quadro de disjuntores de embutir para até 18 disjuntores com barramento trifásico - Fornecimento e Instalação | 4 | Unid. | 297.31 | 1189.24 | 74131/004
2.4 | Caixa de passagem 4x2 de embutir - Fornecimento e Instalação | 60 | Unid. | 6.5 | 390 | 91941
2.5 | Tomada 2p+T com espelho - Fornecimento e Instalação | 30 | Unid. | 29.13 | 873.9 | 91992
2.6 | Tomada Dupla 2p+T com espelho - Fornecimento e Instalação | 30 | Unid. | 29.85 | 895.5 | 92002
3 | SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO E PROTEÇÃO
3.1 | Cabo de cobre isolado 0,6/1kV 1,5mm² resistente a chama - Fornecimento e Instalação | 650 | m | 2.24 | 1456 | 91925
3.2 | Cabo de cobre isolado 0,6/1kV 2,5mm² resistente a chama - Fornecimento e Instalação | 1900 | m | 2.44 | 4636 | 91926
3.3 | Cabo de cobre isolado 0,6/1kV 4,0mm² resistente a chama - Fornecimento e Instalação | 470 | m | 3.38 | 1588.6 | 91928
3.4 | Cabo de cobre isolado 0,6/1kV 10mm² resistente a chama - Fornecimento e Instalação | 135 | m | 8.35 | 1127.25 | 91933
3.5 | Cabo de cobre isolado 0,6/1kV 16mm² resistente a chama - Fornecimento e Instalação | 60 | m | 11.86 | 711.6 | 91935
3.6 | Cabo de cobre isolado 0,6/1kV 70mm² resistente a chama - Fornecimento e Instalação | 60 | m | 31.55 | 1893 | 92990
3.7 | Dispositivo DR (10A, 16A e 25A) 30mA - Fornecimento e Instalação | 10 | Unid. | 73.58 | 735.8 | 93677
3.8 | Disjuntor termomagnético tripolar 10A a 50A (10A, 16A, 25A e 50A) - Fornecimento e Instalação | 55 | Unid. | 94.5 | 5197.5 | 74130/004
3.9 | Disjuntor termomagnético tripolar 60A a 100A (70A) - Fornecimento e Instalação | 2 | Unid. | 127.52 | 255.04 | 74130/005
3.10 | Disjuntor termomagnético tripolar 125A - Fornecimento e Instalação | 1 | Unid. | 369.56 | 369.56 | 74130/006
3.11 | Caixa do medidor tripolar - Fornecimento e Instalação | 1 | Unid. | 1254.82 | 1254.82 | 72345
4 | CAIXA D'ÁGUA
4.1 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS. | 1 | UM | 516.76 | 516.76 | 88504
5 | PINTURA
5.1 | Emassamento para preencher os rasgos dos novos eletrodutos e posterior lixamento | 40 | m² | 13.99 | 559.6 | 88494
5.2 | Aplicação de Pintura c/ tinta acrílica em paredes (2 demãos), inclusive reparos de imperfeições | 1230 | m² | 9.79 | 12041.7 | 88489
5.3 | Tinta acrílica Premium, cor Branco fosco | 205 | l | 16.73 | 3429.65 | 7356
6 | PISO CERÂMICO
6.1 | Remoção de Piso | 276 | m² | 5.5 | 1518 | 85409
6.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo Grês de dimensões 35x35 | 276 | m² | 27.37 | 7554.12 | 87247
6.3 | Rodapés cerâmicos com 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm | 300 | m | 3.79 | 1137 | 88648
7 | NOVO TELHADO
7.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de 2 águas e telhas de fibrocimento. | 143.35 | m² | 14.76 | 2115.85 | 92543
7.2 | Calhas em chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento de 50cm | 37 | m | 40.04 | 1481.48 | 94228
7.3 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24 | 40 | m | 19.11 | 764.4 | 94231
7.4 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso juntas de vedação e fixação. | 143.35 | m² | 32.63 | 4677.51 | 74088/001
8 | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | Remoção Manual de entulho | 4 | m³ | 47.37 | 189.48 | 85387
8.2 | Limpeza Final da Obra | 683.35 | m² | 1.96 | 1339.37 | 9537
[5 empty] | 64017.11 | TOTAL