## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ CINCATARINA
Obra: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - TANGARÁ - SC
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias
|  | R$ | %
01 | POSTES |  |  | 149.4984 | 149.4984 | 149.5432
|  | 448.54 | 28.71% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
02 | LUMINÁRIAS |  |  | 274.1393 | 274.1393 | 274.2215
|  | 822.5 | 52.65% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
03 | SERVIÇOS |  |  | 97.057 | 97.057 | 97.0861
|  | 291.2 | 18.64% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
TOTAL GERAL |  | 1562.24 | 100%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS |  |  | R$ | 520.6946 | 520.6946 | 520.8508
PORCENTAGEM |  |  | % | 33.33% | 33.33% | 33.34%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | R$ | 520.6946 | 1041.3892 | 1562.24
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | % | 33.33% | 66.66% | 100%

## GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ CINCATARINA
Obra: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - TANGARÁ - SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | COD.CELESC | COD.CINCATARINA
01 | POSTES
01.01 | Braço de iluminação Especial tipo Cisne IP 49X3000 mm galvanizado a fogo com sapata | und | 2 | 189.33 | 378.66 | - | CIM8250
01.02 | Parafuso cab quad aco 7007 16x350x270mm | und | 4 | 15.62 | 62.48 | - | CIM5402
01.03 | Porca quadrada aco 7007 16mm | und | 4 | 1.14 | 4.56 | - | CIM47
01.04 | Arruela quadrada lisa 18mm aco 1010/1020 | und | 4 | 0.71 | 2.84 | - | CIM13
SUBTOTAL 01 |  |  |  |  | 448.54
02 | LUMINÁRIAS
02.01 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD MARCA ZAGONEL MODELO HIGHLUX ZL-6926 - 100 WATTS; Tensão = 127/220/277 V; Frequência = 50/60 HZ; FP = 0,99; Fluxo luminoso = 17900 lm; Eficiência energética = 179 lm/W; | und | 2 | 377.99 | 755.98 | - | ITEM - 5
02.02 | Relé fotocontrolador intercambiável, tipo NF | und | 2 | 14.68 | 29.36 | 24446 | CIM5457
02.03 | Conector de perfuração (piercing) 10x95-1,5x10mm | und | 4 | 6.45 | 25.8 | 16736 | CIM5422
02.04 | Cabo de Cobre # 2,5mm², Isolação HEPR 90°C, 1kV, Classe de encordoamento 2, Antichama, Sem chumbo. NBR NM 280. | m | 16 | 0.71 | 11.36 | - | CIM5422
SUBTOTAL 02 |  |  |  |  | 822.5
03 | SERVIÇOS
03.01 | Serviços de instalação de conjunto de luminária pública de LED em braço de 2mt a 4mt. (Compreende a instalação de braço de 2 metro até 4 metros, luminária tipo LED, relé, base, fiação e conexões a rede) | und | 2 | 112.48 | 224.96 | - | CIM8213
03.02 | Serviços de atendimento de manutenção de ponto de iluminação pública compreendendo: deslocamento; sinalização do local; atividades de inspeção para detecção de falhas; preenchimento de relatórios (manuais e eletrônicos) das atividades realizadas e dos materiais empregados. Em Luminárias até 9 metros de altura | und | 2 | 33.12 | 66.24 | - | CIM8369
SUBTOTAL 03 |  |  |  |  | 291.2
TOTAL GERAL |  | 1562.24

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ CINCATARINA
Obra: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - TANGARÁ - SC
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES
|  | R$ | %
01 | POSTES | 448.54 | 28.71%
02 | LUMINÁRIAS | 822.5 | 52.65%
03 | SERVIÇOS | 291.2 | 18.64%
TOTAL GERAL EM R$ |  | 1562.24 | 100%