## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Obra: EXTENSÃO DE REDE
Local: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - TANGARÁ - SC
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias
|  | R$ | %
01 | POSTES |  |  | 449.3617 | 449.3617 | 449.4965
|  | 1348.22 | 25.1% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
02 | CABOS |  |  | 1027.5372 | 1027.5372 | 1027.8455
|  | 3082.92 | 57.39% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
03 | SERVIÇOS |  |  | 313.632 | 313.632 | 313.7261
|  | 940.99 | 17.52% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
TOTAL GERAL |  | 5372.13 | 100%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS |  |  | R$ | 1790.5309 | 1790.5309 | 1791.0681
PORCENTAGEM |  |  | % | 33.33% | 33.33% | 33.34%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | R$ | 1790.5309 | 3581.0619 | 5372.13
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | % | 33.33% | 66.66% | 100%

## GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Obra: EXTENSÃO DE REDE
Local: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - TANGARÁ - SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | COD.CELESC
01 | POSTES
01.01 | Parafuso cab quad aco 7007 16x350x270mm | und | 7 | 20.79 | 145.53 | 1626
01.02 | Arruela quadrada lisa 18mm aco 1010/1020 | und | 4 | 1.9 | 7.6 | 1827
01.03 | Alça Pré formada Aluminio 35mm2 | und | 6 | 11.3 | 67.8 | 1544
01.04 | Sapatilha | und | 2 | 3.9 | 7.8 | 2153
01.05 | Braçadeira plástica | und | 7 | 1.9 | 13.3 | 23151
01.06 | Olhal para parafuso 5000 dAN aço 16mm | und | 5 | 21.5 | 107.5 | 2242
01.07 | Conjunto grampo de suspensão | und | 1 | 56.9 | 56.9 | 18274
01.08 | Conector Cunha CA-CAA-Cu Tipo VII | und | 5 | 13.5 | 67.5 | 6385
01.09 | Para-raios de distribuicao | und | 3 | 182.99 | 548.97 | 16525
01.10 | Armação secundária 2 estribo | und | 2 | 43.8 | 87.6 | 2271
01.11 | Isolador roldana porcelana | und | 4 | 12.35 | 49.4 | 5013
01.12 | Haste terra cobre 3/4"x2400mm x 13mm alta camada com conector cunha cabo-haste | und | 4 | 47.08 | 188.32 | 2167
SUBTOTAL 01 |  |  |  |  | 1348.22
02 | CABOS
02.01 | Cabo de cobre nu 25 mm2 para aterramento | kg | 4.8 | 139.15 | 667.92 | 5230
02.02 | Cabo multiplexado Al 3x1x35 + 35mm2, neutro nu | m | 70 | 34.5 | 2415 | 15553
SUBTOTAL 02 |  |  |  |  | 3082.92
03 | SERVIÇOS
03.01 | Instalação Olhal para Fixação de Rede Multiplexada BT | und | 5 | 31.58 | 157.9 | 300247
03.02 | Instalação Conjunto Grampo de Suspensão de Cabo Multiplexado de BT | und | 1 | 63.15 | 63.15 | 300178
03.03 | Aterramento Simples, Primeira Haste | und | 2 | 126.3 | 252.6 | 300025
03.04 | Aterramento Simples, Demais Hastes, por Unidade | und | 2 | 75.78 | 151.56 | 300026
03.05 | Instalação de Conector Tipo Cunha | und | 5 | 18.95 | 94.75 | 300321
03.06 | Lançamento Condutor Multiplexado BT Seção até 35 mm2 | km | 0.07 | 3157.5 | 221.03 | 300405
SUBTOTAL 03 |  |  |  |  | 940.99
TOTAL GERAL |  | 5372.13

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Obra: EXTENSÃO DE REDE
Local: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - TANGARÁ - SC
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES
|  | R$ | %
01 | POSTES | 1348.22 | 25.1%
02 | CABOS | 3082.92 | 57.39%
03 | SERVIÇOS | 940.99 | 17.52%
TOTAL GERAL EM R$ |  | 5372.13 | 100%